## OKR 总览
OKR 季度总览
O = 目标 / KR = 关键结果 / 数字驱动
Objective | KR-1 | 完成度 | KR-2 | 完成度 | KR-3 | 完成度 | 总评
O1·公司增长 | 营收 1.5亿 | 120% | 新客 50 | 92% | NPS ≥40 | 105% | ✓ 优
O2·产品提升 | DAU 300W | 85% | 留存 35% | 78% | 功能 N=10 | 100% | ⚠ 中
O3·团队建设 | 招聘 8 人 | 88% | 培训 16h | 120% | eNPS ≥30 | 95% | ✓ 良

## OKR 详细
OKR 详细执行
每个 KR 拆到周·责任人 / 状态
KR编号 | 描述 | 责任人 | 本周 | 已完成 | 风险 | 下周计划
O1-KR1 | Q1 营收冲 4500W | 王总 | ¥3800W | 85% | 春节销售低于预期 | 加大节后投放
O1-KR2 | 新客转化 50 | 李经理 | 38 | 76% | 线索质量下降 | 优化广告人群
O2-KR1 | DAU 跑到 250W | 张产品 | 248W | 99% | 无 | 准备 300W 冲刺
O2-KR2 | 次日留存 32% | 张产品 | 30% | 94% | onboarding 卡顿 | 优化首屏

## 项目甘特
项目甘特图
主要里程碑 + 依赖关系
项目 | 负责 | 开始日 | 结束日 | 状态 | 里程碑
A·V2.0 上线 | 张产品 | 2025-01-15 | 2025-04-30 | 进行中 | 3.31 灰度·4.30 全量
B·客户成功体系 | 李经理 | 2025-02-01 | 2025-05-31 | 进行中 | 3.31 SOP·5.31 上线
C·新员工 onboarding | 王 HR | 2025-03-01 | 2025-05-15 | 按时 | 4.15 8 人入职

## 使用说明
项目管理 OKR/KPI·使用说明
【4 个 sheet 说明】
1. OKR 总览·季度核心 3 个 O·每个 ≤3 KR
2. OKR 详细·每周更新进度
3. 项目甘特·主要里程碑
4. 业绩跟进·与 OKR 联动
【OKR 评分规则·Google 经典】
· 完成度 ≥0.7（70%）= 「绿」
· 0.4-0.7 = 「黄」
· <0.4 = 「红」
· 季度结束做复盘·失败 KR 不扣绩效·只看是否在尝试
【常见错误】
· O 太多（>3）= 失焦
· KR 不可量化·写「优化体验」不是 KR
· KR 与 KPI 混淆·KR 是雄心目标·KPI 是基本要求
© 2026 匠心铺 CRAFT